辰溪县计划生育协会

部门整体支出绩效评价报告

辰溪县计划生育协会

- 一、部门基本情况

- （一）部门职能与机构设置

辰溪县计划生育协会（以下简称县计生协）是中共辰溪县委领导下的协助党委和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，是党委政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。

1、宣传贯彻落实国家、省有关卫生和计划生育法律、法规和政策，协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。

3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动，动员组织计生协会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取上级组织和社会力量支持，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

4、指导开展计生基层群众自治，组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督；反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。

5、负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

6、负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

7、承办县委、县政府和卫健局交办的其他工作。

（二）人员构成情况

县计生协现有参公事业编7人，在职干部职工6人，本年度外调1人。

- （三）辰溪县计生协2022年度重点工作

- 1、加强党对计生协的领导。

各级计生协要认真落实习近平总书记在中国计生协第八次全国会员代表大会上的重要指示精神，切实做好“六项重点工作”。进一步争取党委政府加强对计生协工作的领导，争取县卫生健康局党委重视支持，将计生协工作纳入党的群团组织建设和卫生健康工作总体规划，建立计生协工作的专题会议制度。

- 2、加快推进我县计生协改革落地。

全面贯彻落实省、市计生协改革方案，推动计生协改革任务落地落实，，优化职责职能，建立健全管理体制和运行机制，县计生协在2022年4月底前出台改革方案。选优配强计生协领导班子，建强理事队伍、志愿者队伍和会员队伍。继续扩大计生协在学校、医院、企业、两新组织等的组织覆盖和工作覆盖，切实为计生群众和婚育家庭做好宣传服务工作。加强各级能力建设，定期开展培训，提高队伍素质。

- 3、助力常态化疫情防控。

把常态化疫情防控作为一项重要政治任务，协助党委、政府和卫健部门，继续组织动员广大计生协会员主动落实各项防控措施，以村（社区网格）为单位建立会员微信宣传服务群，加强防疫健康知识宣传和工作调配部署，构筑群防群治坚固防线，推动“外防输入、内防反弹”、“动态清零”的防控策略落地见效。

- 4、积极参与健康辰溪建设。

深入开展家庭健康促进行动，加强健康知识宣传，发挥基层计生协工作者、骨干会员、志愿者作用，做群众身边的健康指导员。进一步抓好县卫健委、县农业农村局、县计生协印发《服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施方案》落实，加强部门协同合作，整合资源力量。扎实推进青春健康教育工作，继续开展青春健康教育服务进学校、进企业、进家庭、进社区、进乡村活动，继续加强与各部门的协作，建立青春健康教育基地。

- 深入开展生育关怀行动。

- 聚焦计生特殊家庭帮扶，全面落实“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项制度，推动落实双岗联系人、就医绿色通道、家庭医生签约“三个全覆盖”，推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。要建设一个县级“暖心家园”项目点，做到管理规范化、服务常态化、工作精细化。认真实施好省级计生特殊家庭住院护理补贴、健康保险，计生“三结合”，创业贷款贴息等项目。完善全县计生协项目库，加强项目资金监督管理，严格落实惠民项目资金“一卡通”制度。加大计生家庭保险倡导和服务力度，切实增强计生家庭抵御风险能力。积极组织开展全县卫生健康系统“小善举·大爱心”活动。

6、大力开展优生优育指导

广泛开展“优生优育进万家”活动。争取上级计生协“向日葵”计划项目，扩大农村婴幼儿早期发展服务。开展婴幼儿照护服务宣传教育、社会监督工作，鼓励有条件的地方建设托育服务示范项目点。在上级计生协指导下推动开展“疫苗卫士保障计划”、“分娩无忧保障计划”等保险赠送活动。

- 7、积极参与社会治理。

继续贯彻落实《湖南省计划生育基层群众自治指导意见》和《示范创建工作实施方案》，完善村规民约，开展基层计生群众自治争先创优活动。加强党建引领群建，积极参与和推广“幸福基金”和积分管理等新机制，不断创新基层群众自治方式。鼓励各地探索“行业+协会”“单位+协会”“支部+协会”等工作模式，拓展新职能。

8、切实加强宣传倡导。

大力宣传中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》和新修订《中华人民共和国人口与计划生育法》《湖南省人口与计划生育工作条例》等政策法规，倡导新型婚育观念，助力构建生育友好型社会，鼓励育龄群众按政策生育三孩。大力开展“5.29”主题宣传服务月等活动。发挥“会员之家”作用，加强宣传服务队伍和阵地建设，建立计生协宣传员队伍。开展“健康幸福家庭”“协会先进个人”“优秀协会志愿者”等评选表彰活动。发挥会刊作用，持续开展“学《人生》、用《人生》”活动。

二、部门整体支出管理及使用情况

- （一）部门年度整体收支情况

2022年总收入132.42万元，其中财政拨入132.42万元，年初结转结余4.83万元。基本支出137.25万元，其中其中：人员经费85.39万元，占基本支出的62.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费51.86万元，占基本支出的37.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。2022年末结余0万元。

- （二）专项支出

- 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

- 2022年县财政安排计生协专项资金有：宣传教育培训经费7万元，生育关怀行动经费14万元。财政安排落实宣传教育培训经费7万元，生育关怀行动经费14万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年县财政下拨宣传教育培训经费7万元，实际使用7万元。主要用于落实计生协的“宣传、带头、服务、监督、交流”职能，引导群众实行优生优育、鼓励生育，开展家庭健康教育服务，普及群众健康生活，对各级计生协和育龄人群进行教育培训。一是开展各类宣传活动，开展“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等宣传活动,完成至少4场大型宣传活动 ；二是开展计生协会能力建设培训，对乡村干部、乡村计生协会人员进行业务培训，增强基层协会业务水平和工作能力；三是强化流动人口计生协组织建设,建设2个流动人口协会组织。

2022年县财政下拨生育关怀经费14万元，实际使用14万元。主要用于关怀计生特殊家庭（失独、独生子女伤残、手术并发症等）、关怀计生困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层协会工作者。开展各类生育关怀活动：一是利用节假日上户走访广大计生家庭特别是计生特殊家庭、计生困难家庭开展生育关怀服务；二是利用各类宣传培训活动对广大计生协会会员和计生协会工作者同步开展生育关怀服务。

- 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 一是在预算执行方面。严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，支出总额控制在预算总额以内，支出的范围和标准符合相关规定。保障了单位的正常运转和工作任务的完成。二是在预算管理方面。部门整体支出基本能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，资金使用正确合理，做到了有预算才有支出。三是在资金管理方面。严格执行国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，资金支出有完整的审批程序和手续，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是在内部控制方面。认真贯彻落实党中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定了相应的内部控制制定和管理措施，从严从紧控制公务开支，2022年“三公”经费支出为0。

- 三、辰溪县计生协整体支出绩效情况

（一）2022年辰溪县计生协整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：开展各类宣传教育活动，如“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等宣传活动,完成至少4场大型宣传活动。

目标2：加强基层群众阵地建设，建设3个村高标准群众阵地建设和1个“暧心家园”项目建设。

目标3：开展生育关怀活动，完成400多个计生特殊对象（失独、独生子女伤残及手术并发症）的节日走访慰问,对120个计生困难家庭进行救助。

目标4：加强计生业务培训，对乡村90人次进行了计生协业务培训。

目标5：强化流动人口计生协组织建设,建设2个流动人口协会组织。

目标6：完成县计生协改革任务。

（二）2022年辰溪县计生协支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2022年，辰溪县计生协在收支预算内，完成了以下整体目标：

完成目标1：开展“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等一系列活动，群众的健康生活意识得到了明显提高。

完成目标2：基层群众阵地建设，是开展示范村（居）创建活动。修溪镇被评为省级先进乡进，柿溪乡溪口村等2个村被评为省级先进村，全县计生基层群众自治合格村（居）比例达到了90%以上。

完成目标3：生育关怀成效显著。加大对计划生育特别家庭扶助，制定《辰溪县计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴实施方案》。全县2022年共为90人次计生特殊家庭发放住院护理补贴7.74万元。为564人计生特殊家庭人口提供150元一份的健康综合保险，金额达8.49万元。

完成目标4：对乡、村四级计生协进行业务培训,邀请省计生协和市内有关方面的专家授课，培训效果良好，通过培训，提高队伍素质。

完成目标5：强化流动人口计生协组织建设，因地制宜，各具特色地建立了一批流动人口计生协。在外出务工较多的深圳福建等地分别组建了一批流出人口计生协，有力促进了流动人口计生服务管理工作的落实。

完成目标6：经过征求意见、方案起草、方案审定、会议通过、文件印发，初步完成了县计生协改革任务。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

辰溪县计生协既定绩效目标均已完成。

四、资产管理情况

资产管理由专人进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督。严格按照资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，必须按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。信息化建设方面。资产管理按照行政事业单位资产管理信息系统严格管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，保护资产资料安全完整。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全了资产账簿体系。

五、部门整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价目的。全面分析和综合评价计生协预算资金的使用管理情况，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。采取座谈、发放问卷、查看资料、实地核查等方式，对资金的拨付、管理使用，取得的工作成效、经济效益、社会效益、群众满意等形式，按照目标任务、绩效指标进行自评，并形成了自评结论。

（三）绩效评价结果。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2022年度计生协部门整体支出绩效自评分值为94分。

六、存在的问题

一是没有配套资金。由于我县财政十分紧张，县计生协资金非常有限，因此只有省里的计划生育专项服务资金，而县、乡则没有相应的配套资金，以致使项目的辐射面和受益面不大。二是项目宣传力度不大。由于项目少，尤其是计生“三结合”项目，几年一个县才能分到一个，所以不敢大宣传，怕出现“僧多粥少”的局面。三是资金拨付不够及时。由于县级财政紧张，请求拨付专项资金时难以及时到位。

七、整改措施和建议

1、加大经费投入。建议省、市级财政加大投入，提高补助标准让更多符合条件的人群能够享受到国家的惠民政策。

2、加大项目宣传力度。要督促各级合作保险公司加大省补助计划生育特殊家庭购买健康综合保险项目的宣传力度，发放特定宣传资料，让被保险人知晓权利，便于及时申报理赔。

3、加强业务培训。建议省市加强对基层计划生育协会相关工作业务培训，提高基层计生协会服务能力，充实生育关怀和阵地建设内涵。防止出现政策执行偏差，对出现政策执行偏差的进行及时整改。