2022年辰溪县

城市管理和综合执法局

部门绩效评价

附件1：

## 部门整体支出绩效评价共性指标表

| 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 1 0 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以 100为标准。在职人员控制率 ≦100 ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100 ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公 经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计 5 分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费” 预算数）/上年度“三公经费”预算数] ×100 | 5 |
| 过程 | 6 0 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100 计满分，每低于 5扣 2 分， 扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+ 年初预算+本年追加预算）×100 。 | 5 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计 5 分；0-10 （含），计 4 分；10-20（含）， 计 3 分；20-30（含），计 2 分； 大于 30不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100 。 | 0 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控 制率 | 5 | 100 以下（含）计满分，每超出 5 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/ 批准建设面积×100 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制 率 | 5 | 100 以下（含）计满分，每超出 5 扣 2 分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100 以下（含）计满分，每超出 1 扣 1 分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  | “三公 经费”控制率 | 7 | 100 以下（含）计满分，每超出 1 扣 1 分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100 。 | 7 |
|  |  |  |  | 政府采 购执行率 | 6 | 100 计满分，每超过（降低）5 扣 2 分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100 | 6 |
| 过 | 6 | 预算 |  | 管理制 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核 |  |  |

| 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程 | 0 | 管理 |  | 度健全性 |  | 算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息 资料准确，1 分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 3 0 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办 2022 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/该部分总分）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职效益 | 10 | 经济效 益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 社会效 益 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无 效果或者效果不明显 0 分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象 满意度 | 6 | 90（含）以上计 6 分； 80（含）-90 ，计 4 分； 70（含）-80 ，计 2 分； 低于 70计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位） 履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件 2

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 86 |  | 84 |  | 97.67% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 29.99 |  | 49.90 |  | 47.33 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 25.37 |  | 47.33 |  | 47.33 |  |
| 其中：公车购置 | 0.72 |  | 27.25 |  | 27.25 |  |
| 公车运行维护 | 24.65 |  | 20.08 |  | 20.08 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 4.62 |  | 2.57 |  | 2.57 |  |
| 项目支出： | 565.95 |  | 561.37 |  | 561.37 |  |
| 1、城管执法工作经费 | 67.74 |  | 117 |  | 117 |  |
| 2、城市管理综合治理 | 208.86 |  | 268.12 |  | 268.12 |  |
| 3、公园及周边综合治理 | 281.6 |  | 174.53 |  | 174.53 |  |
| 4、公共饮水点直饮水费 | 1.54 |  | 1.72 |  | 1.72 |  |
| 5、新冠肺炎抗疫资金 | 6.21 |  | 0 |  | 0 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 192.12 |  | 168 |  | 145.54 |  |
| 其中：办公经费 | 105.51 |  | 102.7 |  | 102.7 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 9.84 |  | 7.54 |  | 7.54 |  |
| 会议费、培训费 | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 329.06 |  | 329.06 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 0 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：	填报日期：	联系电话：	单位负责人签字：

附件 3

# 2022年度辰溪县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年	月	日

（此页为封面）

部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、部门职能与机构设置；

辰溪县城市管理和综合执法局是县人民政府工作部门，为正科级。

县城管综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于城市管理和综合执法的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策。

（2）负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

（3）负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

（4）负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

（5）负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置的监督管理工作。

（6）负责县城规划区范围内的城市市容、环境卫生、园林绿化、城市渣土的监督管理工作；负责城区垃圾的集中处置和垃圾处理场的监督管理。

（7）负责县城规划区范围内的市政公用设施的监督管理和维护工作；负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作；参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

（8）负责本县城市规划区内城市管理综合执法，其职权如下：

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得或违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》进行建设的行政处罚权；负责行使城市规划区内临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使市场督查管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜的农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑥行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

⑦行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

⑧履行省人民政府、市人民政府和县人民政府依法规定的其他职责。

（9）负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

（10）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。

2022年度部门整体支出规模达1485.87万元，年初预算数1044.87万元，调增441万元。2022年基本支出924.51元，项目支出561.37万元。其中工资福利支出767.54万元，商品和服务支出145.54万元，对个人和家庭的补助11.01万元,资本性支出0.42万元。 基本支出主要用于发放人员工资、津贴、社保及办公行政运行等支出；项目支出分为城管执法工作经费117万元、城市管理综合治理268.12万元、公园及周边综合治理174.53万元、公共饮水点直饮水费1.72万元。城管执法工作经费专项主要用于执法车辆购置、加班餐费、；办公场地运行维护经费主要用于办公场地水电费等开支等。城市管理综合治理费主要用于市容市貌、渣土管理、市政设施等各项专项执法整治。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出924.51万元，其中：

人员经费778.55万元，占基本支出的84.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费145.96万元，占基本支出的15.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费	委托业务费	工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

预算资金主要用于保障我局行政运行事务的正常运转以及各专项行政事务管理工作的有序开展。其中，基本支出涉及范围主要为保障本系统行政运行事务的正常运转而开支的人员支出、日常公用经费；项目支出包括城管执法工作经费、城市管理综合治理经费、公园及周边综合治理经费、公共饮水点直饮水费等方面。

人员经费支出778.55万元，其中工资福利费用767.54万元，对个人和家庭的补助11.01万元

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.57万元，占5.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算47.33万元，占94.85%。

### （二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。

城管执法工作经费：2022年县财政下拨经费117万元，项目资金均已及时到位。

城市管理综合治理经费：2022年县财政下拨经费268.12万元，项目资金均已及时到位。

公园及周边综合经费：2022年县财政下拨经费174.53万元，项目资金均已及时到位。

公共饮水点直饮水费：2022年县财政下拨经费1.72万元，项目资金均已及时到位。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年我局项目支出年初预算为625.83万元，支出625.83万元，预算执行率100%。

城管执法工作经费：2022年该项目支出117万元，预算执行率100%。

城市管理综合治理经费：2022年该项目支出268.12万元，实际支出268.12万元，预算执行率100%。

公园及周边综合经费：2022年该项目支出174.53万元，预算执行率100%。

公共饮水点直饮水费：2022年该项目支出1.72万元，预算执行率100%。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项支出按照《内控手册》、《党委三重一大制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理规定》以及县财政相关文件要求，支出中达到县政府采购限额标准的均通过政府采购程序，按照要求办理采购，限额标准以下的按单位自购程序采购。严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。专项资金做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

### 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。

1、工程及服务类是指政采目录以内且达到限额标准的属工程及服务类管理范畴的采购项目；

2、使用部门拟订项目类别、购置清单、采购金额等购置需求，提出申请，填写《采购项目申报批表》；

3、使用部门按要求逐级审批，经支队办公会、党委会审定通过后，交支队办公室备案；

4、采购货物/服务项目年度总量金额5万元以下的、采购工程项目年度总量金额10万元以下的，属于政府集采目录内的货物电子卖场直接采购、其他货物和服务、工程项目直接委托，采购合同经审批后加盖支队专用章；采购货物/服务项目年度总量金额5万至20万元、采购工程项目年度总量金额10-50万元的，属于政府集采目录内的货物电子卖场直接采购、其他货物和服务、工程项目由使用部门按询价程序（三家询价）采购，采购合同经支队采购管理工作小组审批后加盖支队专用章；采购货物年度总量金额20万至50万元、采购工程项目年度总量金额50-100万元、服务项目20万至80万元的属于政府集采目录内的货物电子卖场竞价采购，其他货物和服务及工程项目报市局公开询价；

5、采购项目年度总量金额货物类项目50万元以上、工程类项目100万元以上、服务类项目80万元以上的采购项目，需采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式采购，由支队办公室统一向市财政申报采购计划，采购计划下达后，支队办公室会同相关部门办理有关政府采购手续并签订政府采购合同，合同应统一加盖支队专用章；

6、使用部门、支队办公室和纪检监察室等相关部门共同参与采购项目组织实施和验收；

7、验收完毕后，支队办公室将采购合同、验收报告单复印备案，上报政采网完成采购履约验收，交支队财务室办理付款或报销手续。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。

为保障项目任务落实到位，针对项目的特点，我局制定了《辰溪县城市管理和综合执法局建设项目管理制度》、《辰溪县城市管理和综合执法局合同业务管理制度》等一系列的项目管理制度，并形成制度汇编。根据我局统一部署和安排，各单位针对项目开展的具体情况，明确项目实施责任人的具体责任，安排专业监管人员和相关业务处室负责日常监管工作，从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环节加强专项资金管理，将资金管理内容纳入财务报审、合同备案审查、政府采购等各项制度中，由办公室把好政府采购关，并积极做好项目执行中的协调服务，保证了各项目的顺利实施和符合相关项目管理制度规定。

### 四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等。

1、固定资产是指政采目录以内且达到限额标准的属固定资产管理范畴的办公用品（如计算机、打印机、办公家具等）；

2.使用部门拟订设备类别、购置数量、型号配置等购置需求，按年度预算资产购置计划批复提出申请，填写《采购项目申报批表》；

3.使用部门逐级审批，审批完成后交办公室备案，由办公室根据年度预算配置安排统一向县财政申报采购计划；

4.采购计划下达后，办公室会同有关部门办理有关政府采购手续并签订政府采购合同，合同应统一加盖局公章；

5.对采购送达的固定资产，办公室会同纪检监察室、使用部门进行验收测试，填写《政府采购项目验收单》。

6.验收完毕后，办公室将《采购项目申报批表》、采购合同、验收单复印备案，上报政采网完成采购履约验收，交支队财务室办理付款或报销手续。

我局2022年资产总计162.54万元，新增通用设备0.29   万元，系办公设备。新增家具用具0.13万元，系办公桌椅等。按规定程序报废执法执勤车4辆，原值13.16万元。

### 五、部门整体支出绩效情况

⑴绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

根据县财政的文件精神拟定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，采用因素分析法等多种绩效评价方法，对整体支出绩效进行评价工作，主要实施方法及工作程序：

⑵绩效评价整体结果概况。

通过整体支出绩效自我评价，本年度我单位整体支出资金的申报材料规范齐全、评审程序公平公正，宣传政策到位，资金的发放与管理较规范，预算编制比较完整准确。

⑶部门整体支出绩效评价分析

①投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

2022年度我单位紧紧围绕全县中心工作和发展大局，加压奋进，务实作为，积极响应各级号召，履职尽责，全面分析城市管理各方面资金的投入及目标绩效，详细编制部门预算，认真执行城市管理“提质”行动，扎实推进“创文明县城”等综合整治，各项工作目标达到预期效果。

②执行管理情况分析；

2022年度我单位严格控制成本，资金基本能按照进度执行。

⑸支出绩效情况分析。

1、部门职责履行情况分析。

①强化创建抓手城内城外精致精美，实施两违建筑、市容市貌的综合治理管理工作，县城两违建筑明显减少，市容市貌大有改善。

②强化环境卫生的管理，加强巡查，配合环卫企业做好城市市容环境卫生工作，同时，做好县城垃圾中转站及公厕的管理维护工作，县城环境得到明显改善，公用设施得到不断完善。

③强化城市市政公用设施、市政道路、路灯等公用设施的维护与管理，加强巡查，做好市政修复及维护工程的实施和监督工作，县城公用设施的修复速度及效率大幅提高，公用设施不断完善。

④强化县城园林、绿化、公园、广场等地方的管理工作，加强巡查，栽种并及时补植园林，县城绿化明显改善。

⑤强化县城污水处理工作，对污水处理泵房进行指导和管理工作，加强污水管网设施的建设与管理，县城污水处理方面得到明显改善。

⑥强化县城户外广告管理的巡查与清理，对户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告依照有关法律、法规和规章规定进行处罚，县城户外牛皮癣小广告大幅减少，广告牌更加规范。

⑦强化对县城渣土的监督与管理，加强巡查，及时清理，对不符合规定造成的渣土污染依照有关法律、法规和规章规定进行处罚，县城扬尘污染及路面渣土明显减少。

⑧加强工作人员各方面的素质，综合运用人工智能、大数据、物联网等新技术，建立“感知、分析、服务、指挥、监察”五位一体的治理体系，构建市域社会治理现代化体系，显著提高城市科学化、精细化、智能化管理水平

⑨强化对疫情防控等方面的管理，加强执勤和人员排查，在疫情防控方面发挥重要作用。

2、社会效能分析

本年度我单位在城市管理和行政执法工作方面、在城市的建设与管理方面都更加全面与完善，对公民的生活质量与品质有明显提高，促进了社会的安定与和谐。

3、行政效能分析

加强了城市管理和行政执法工作，加强了经费及资产管理，提高行政效率。通过专项资金的分配使用，促进了全县城市管理的全面发展，提高了城市的管理与建设。

### 六、存在的主要问题

⑴预算项目制定不够精细，造成项目实施金额与预算金额存在一定差距，部分项目未统筹安排到年度预算工作，使得该项目未有效展开，造成部分项目跨年度。

⑵部分项目在沟通和运营上不够细致，未能百分百达到预期的绩效目标。

⑶法律法规了解不够深入透彻，部分情况需要聘请法律顾问咨询解决，影响工作效率。

### 七、改进措施和有关建议

一是部门在编制预算时，要充分考虑各项因素，尤其是对项目支出预算要提高精细化水平，做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行。二是上级部门应加强对下级部门的监管，认真监督相关主管部门对上级下达的专项资金分配是否合规、合理，深入下级地区检查资金拨付到位及使用等情况，避免一再出现专项资金拨付使用不到位，资金闲置无法发挥效益，致使国家的政策不能落实到位，从而影响国家政策目标的实现的情况。三是财政部门应充分考虑部门的实际工作需要，科学合理的安排公用经费预算，不能因部门有上级安排的专项资金就减少其日常工作运转所确需支出的公用经费，避免挤占挪用专项经费的现象一再发生。

附件 4

## 部门整体支出绩效自评表

| 县直预算部门名称 | 辰溪县城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金 |  | 1044.87 | 1841.26 | 1,485.87 | 10 | 80.70% | 8.1 |
|  | 按收入性质分：1173.69 |  |  |  | 按支出性质分：1485.87 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1527.36 |  |  |  | 其中：基本支出：924.50 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：1.72 |  |  |  | 项目支出：561.37 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障基础设施维护，优化路网结构、改善市民道路出行环境。加大市容和环境卫生的执法力度，加强渣土扬尘整治，确保市容市貌的整洁有序。文明执法 |  |  |  | 扎实完成文明城市的城市市容保障工作，加强城区主次干道、学校，公园周边等重点部位管控，加大流动摊贩、马路市场和商铺出店占道经营的常态化整治力度。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 年度工作任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 100% | 80.70% | 5 | 4 | 部分资金尚未支付。措施：加强支付力度 |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 市容市貌提升文明创建工作圆满完成 | 市容市貌及整治有序开展 | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 公园维护绿化外包服务工作圆满完成 | 按合同标准执行 | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 验收及时率,支付序时进度 | 规定时间完成支付验收 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 三公经费 | ≤55万元 | 49.90万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 预算调整率 | ≤10% | 35.68% | 5 | 0 | 新增了项目资金，措施：把预算做得更精准 |
|  | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 厉行节约，规范使用资金 | 100% | 节约使用资金提高资金使用效率 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优化城管执法环境，营造良好社会氛围 | 逐年提升 | 执法环境同比提升 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 市容市貌明环境明显改善 | 逐年提升 | 环境明显改善 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 体现政策导向，保障城市管理工作有序推进 | 持续开展市容整治工作 | 城市管理工作持续推进 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 项目申报单位和社会公众对项目实施满意度 | ≥90% | 市民满意率达到95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.1 |  |

填表人： 	填报日期：	联系电话：     	单位负责人签字：

附件 5

## 专项资金绩效评价共性指标表

| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入2 0 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 6 |
|  |  |  |  |  | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | 项目所设定的绩效目标 | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划 |  |
|  |  | 绩效目 |  | 是否依椐充分，是否符合 | 和党委政府决策； |  |
|  |  | 标合理 | 4 | 客观实际，用以反映和考 | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  | 性 |  | 核项目绩效目标与项目 | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | 实施的相符情况。 | ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水 |  |
|  |  |  |  |  | 平。 |  |
|  |  |  |  | 依椐绩效目标设定的绩 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指 |  | 效指标是否清晰、细化、 |  |  |
|  |  | 标明确 | 4 | 可衡量等，用以反映和考 |  |  |
|  |  | 性 |  | 核项目绩效目标的明细 |  |  |
|  |  |  |  | 化情况。 |  |  |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）× 100 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100 。 | 2 |
|  |  |  |  | 及时到位资金与应到位 | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目 |  |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 4 |

| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程3 0 | 业务管理 |  |  | 项目实施单位是否为达 | 评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
|  |  | 项目质 |  | 到项目质量要求而采取 |  |  |
|  |  | 量可控 | 5 | 了必需的措施，用以反映 |  |  |
|  |  | 性 |  | 和考核项目实施单位对 |  |  |
|  |  |  |  | 项目质量的控制情况。 |  |  |
|  | 财务管理 |  |  | 项目实施单位的财务制 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 管理制 |  | 度是否健全，用以反映和 |  |  |
|  |  | 度健全 | 5 | 考核财务管理制度对资 |  |  |
|  |  | 性 |  | 金规范安全运行的保障 |  |  |
|  |  |  |  | 情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 评价要点： | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  |  |  | 项目实施单位是否为保 | 评价要点： | 5 |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目 实施单位对资金运行的 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
|  |  |  |  | 控制情况。 |  |  |
| 产出2 0 | 项目产出 |  |  |  | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100 。 | 5 |
|  |  |  |  | 项目实施的实际产出数 | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目 |  |
|  |  | 实际完 成率 | 5 | 与计划产出数的比率，用 以反映和考核项目产出 | 实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本 |  |
|  |  |  |  | 数量目标的实现程度。 | 年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数 |  |
|  |  |  |  |  | 量。 |  |
|  |  |  |  |  | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划 | 5 |
|  |  |  |  |  | 完成时间] ×100 。 |  |
|  |  |  |  | 项目实际提前完成时间 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗 |  |
|  |  | 完成及 时率 | 5 | 与计划完成时间的比率， 用以反映和考核项目产 | 用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 出时效目标的实现程度 | 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成 |  |
|  |  |  |  |  | 该项目所需的时间。 |  |
|  |  |  |  |  | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数） | 5 |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程 | /100 。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内 实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依 |  |
|  |  |  |  | 度。 | 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设 |  |
|  |  |  |  |  | 定的绩效指标值。 |  |
|  |  |  |  |  | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本× | 5 |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 100 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既 定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |

| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 果 3 0 | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 22 |
|  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响 情况。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象 满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |

附件 6

# 2022年度城市管理和综合执法局专项资金绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年	月	日

（此页为封面）

专项资金绩效评价报告

### 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、项目单位基本情况

辰溪县城市管理和综合执法局是县人民政府工作部门，为正科级。

县城管综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于城市管理和综合执法的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策。

（2）负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

（3）负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

（4）负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

（5）负责行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置的监督管理工作。

（6）负责县城规划区范围内的城市市容、环境卫生、园林绿化、城市渣土的监督管理工作；负责城区垃圾的集中处置和垃圾处理场的监督管理。

（7）负责县城规划区范围内的市政公用设施的监督管理和维护工作；负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作；参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

（8）负责本县城市规划区内城市管理综合执法，其职权如下：

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得或违反《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》进行建设的行政处罚权；负责行使城市规划区内临时建设逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使市场督查管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜的农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑥行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

⑦行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

⑧履行省人民政府、市人民政府和县人民政府依法规定的其他职责。

（9）负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

（10）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、项目的实施依据

根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市管理执法办法》、《湖南省城市综合管理条例》、湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法、湖南省实施《城市绿化条例》办法、中共中央、国务院《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》等规定，设立城市管理综合执法专项资金。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

①城管执法工作经费用于城管管理执法工作经费。

②城市管理综合治理经费，主要用于城管日常管理工作经费，包括两违整治、市容市貌整治、渣土整治、市政基础设施维修维护等工作的经费。

③公园及周边综合治理经费主要用于刘晓森林公园、城市广场、双溪两岸、水系两岸、城南及周围绿化保洁工作。

④公共饮水点直饮水费主要用于城区公共饮水点的管道铺设、维护及供水。

### （二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

在县委、县政府的正确领导下，不断加强城市管理综合行政执法工作，进一步提升城管执法服务效果，做好首都城市环境秩序综合执法保障

2、预期主要的生态、社会和经济效益

切实解决城市管理面临的系列难题，紧紧围绕县委、县人民政府建设“美丽辰溪”的总体部署和要求，以“打造人民满意城管”为导向，以“创建卫生县城”、“文明县城”等为抓手，全面加强市容管理、环卫保洁、市政设施养护、园林绿化管养等各项常态化工作，逐步建立健全精细化、科学化、规范化的城市管理体系，不断提升城市管理整体水平，推进规范化执法，落实人性化服务，促进城市面貌进一步改观，城市环境进一步改善，队伍形象进一步提升，各项工作取得新进展。

### 二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

1.前期准备

①深化城区市容市貌管理。按照“突出重点、综合治理”的原则，采取联合执法、依法取缔、疏堵结合、长效管理等方式，对市容环境卫生、户外广告、门头牌匾、马路市场、流动摊点、店外经营、夜市摊点等难点问题，不断加大整治力度。

②、提升环卫清扫保洁水平。由县城管局督促玉诚环境公司具体负责，覆盖全部街道，进一步提高清扫保洁和垃圾清运力度。

③、城市亮化项目再添亮点。加强夜景照明日常管理。

④、城市园林绿化巩固提高。一是督促鑫梓锐公司对城区绿化树、绿地进行日常养护工作。二是加大对破坏绿化用地的处罚力度。

2、组织实施

①、市容执法方面，全年出动执法人员12100余人次、车辆9600余台次，整治市容乱象共6123起（其中，占道经营3561起、乱停乱靠2469起，乱拉乱挂27起，油烟污染29起、噪音扰民37起）。受理投诉427起（其中，书面含网帖投诉321起，口头含电话投诉106起），办结回复427起。一般程序立案2起，下达处罚决定2起，结案2起；简易程序959起。

②、规划执法方面，全年出动执法人员6300余人次、车辆1100余台次，检查点位1000余处次，接待群众来访5次，受理电话投诉30起，立案5起，下达责令停止改正违法行为通知书58份，拆除13户，拆除面积1501.80㎡。

③、市政执法方面，全年出动执法人员2800余人次，车辆600余台次，检查点位1300余处次。

多次组织人员对城区主干道沿线、广场和商场周边、车站、商业繁华地段的户外广告进行拉网式排查，针对户外广告破损的业主单位进行责令整改，拆除违规户外广告面积9120平方米，清理披拉挂横幅广告1320余处，开展对商家店牌店招的规范管理，要求新建和置换的新门头招牌，必须符合店招店牌设置规范要求。对城区主次干道“牛皮癣”进行整治，清理牛皮癣面积24000平方米。组织执法人员对新城、老城、城南、城区道路进行排查，对在道路私设接坡行为进行整治清除，清除接坡530余起。

④、渣土执法方面，全年出动执法人员2300余人次，车辆560余台次，检查工地280余处次，检查渣土车辆510台次。

3、分析评价

全面加强市容管理、环卫保洁、市政设施养护、园林绿化管养等各项常态化工作，逐步建立健全精细化、科学化、规范化的城市管理体系，不断提升城市管理整体水平，推进规范化执法，落实人性化服务，促进城市面貌进一步改观，城市环境进一步改善，队伍形象进一步提升，各项工作取得新进展。紧紧围绕县委、县人民政府建设“美丽辰溪”的总体部署和要求，以“打造人民满意城管”为导向，进一步提升武定人居环境卫生，使人民群众满意度达到90%以上。

### 三、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

城管执法工作经费：2022年县财政下拨经费117万元，项目资金均已及时到位。

城市管理综合治理经费：2022年县财政下拨经费268.12万元，项目资金均已及时到位。

公园及周边综合经费：2022年县财政下拨经费174.53万元，项目资金均已及时到位。

公共饮水点直饮水费：2022年县财政下拨经费1.72万元，项目资金均已及时到位。

2、项目资金使用情况分析

2022年我局项目支出年初预算为625.83万元，支出625.83万元，预算执行率100%。

城管执法工作经费：2022年该项目支出117万元，预算执行率100%。主要用于执勤车购置、办公场所维护、机构正常运转所需经费。

城市管理综合治理经费：2022年该项目支出268.12万元，实际支出268.12万元，预算执行率100%。主要用于市容市貌、渣土扬尘、市政设施

公园及周边综合经费：2022年该项目支出174.53万元，预算执行率100%。主要用于公园的绿化维护及周边道路和清扫工作。

公共饮水点直饮水费：2022年该项目支出1.72万元，预算执行率100%。主要用于公共饮水点日常维护及供水。

3、项目资金管理情况分析

专项支出按照《内控手册》、《党委三重一大制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理规定》以及县财政相关文件要求，支出中达到县政府采购限额标准的均通过政府采购程序，按照要求办理采购，限额标准以下的按单位自购程序采购。严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。专项资金做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

### （二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

成立预算绩效管理工作领导小组，以加强预算绩效管理工作，负责预算收支绩效管理工作。

2、项目管理情况分析

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。

1、工程及服务类是指政采目录以内且达到限额标准的属工程及服务类管理范畴的采购项目；

2、使用部门拟订项目类别、购置清单、采购金额等购置需求，提出申请，填写《采购项目申报批表》；

3、使用部门按要求逐级审批，经支队办公会、党委会审定通过后，交支队办公室备案；

4、采购货物/服务项目年度总量金额5万元以下的、采购工程项目年度总量金额10万元以下的，属于政府集采目录内的货物电子卖场直接采购、其他货物和服务、工程项目直接委托，采购合同经审批后加盖支队专用章；采购货物/服务项目年度总量金额5万至20万元、采购工程项目年度总量金额10-50万元的，属于政府集采目录内的货物电子卖场直接采购、其他货物和服务、工程项目由使用部门按询价程序（三家询价）采购，采购合同经支队采购管理工作小组审批后加盖支队专用章；采购货物年度总量金额20万至50万元、采购工程项目年度总量金额50-100万元、服务项目20万至80万元的属于政府集采目录内的货物电子卖场竞价采购，其他货物和服务及工程项目报市局公开询价；

5、采购项目年度总量金额货物类项目50万元以上、工程类项目100万元以上、服务类项目80万元以上的采购项目，需采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式采购，由支队办公室统一向市财政申报采购计划，采购计划下达后，支队办公室会同相关部门办理有关政府采购手续并签订政府采购合同，合同应统一加盖支队专用章；

6、使用部门、支队办公室和纪检监察室等相关部门共同参与采购项目组织实施和验收；

7、验收完毕后，支队办公室将采购合同、验收报告单复印备案，上报政采网完成采购履约验收，交支队财务室办理付款或报销手续。

### （三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况

2022年我局项目支出年初预算为625.83万元，支出625.83万元，预算执行率100%。

城管执法工作经费：2022年该项目支出117万元，预算执行率100%。主要用于执勤车购置、办公场所维护、机构正常运转所需经费。

城市管理综合治理经费：2022年该项目支出268.12万元，实际支出268.12万元，预算执行率100%。主要用于市容市貌、渣土扬尘、市政设施

公园及周边综合经费：2022年该项目支出174.53万元，预算执行率100%。主要用于公园的绿化维护及周边道路和清扫工作。

公共饮水点直饮水费：2022年该项目支出1.72万元，预算执行率100%。主要用于公共饮水点日常维护及供水。

项目成本（预算）节约情况

2022年我局项目支出年初预算为625.83万元，支出625.83万元，预算执行率100%。

2、项目的效率性分析

⑴项目的实施进度

城管执法工作经费：完成工程进度100%。

城市管理综合治理经费：完成工程进度100%。

公园及周边综合经费：完成工程进度100%。

公共饮水点直饮水费：完成工程进度100%。

⑵项目完成质量

切实解决城市管理面临的系列难题，紧紧围绕县委、县人民政府建设“美丽辰溪”的总体部署和要求，以“打造人民满意城管”为导向，以“创建卫生县城”、“文明县城”等为抓手，全面加强市容管理、环卫保洁、市政设施养护、园林绿化管养等各项常态化工作，逐步建立健全精细化、科学化、规范化的城市管理体系，不断提升城市管理整体水平，推进规范化执法，落实人性化服务，促进城市面貌进一步改观，城市环境进一步改善，队伍形象进一步提升，各项工作取得新进展。

3、项目的效益性分析

项目预期目标完成程度

2022年我局一般公共预算部门专项经费预计完成全年625.83万元的100%。

项目实施对经济和社会的影响

从分析结果看，城管执法管理模式促进了城市经济的发展和社会秩序的稳定，经济发展水平是衡量一个城市总体发展水平的重要指标，经济的较快发展虽然由多方面因素决定，但是城管执法管理模式能够使城市更加和谐、健康。良好的城市氛围和文明的社会秩序不仅会使城市更具魅力，而 且还能吸引更多企业落户更多人才创业，也会吸引更多的 游客旅游度假，带动相应的现代服务业迅速发展，而现代服务业的发展又将带动城市经济快速增长。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 绩效评价分为92.1，评论结果为优。

### 五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价 结果公开等）

### 建议今后逐步加大城市管理的力度，增加预算资金，推进现代化城市的建设，改善人居环境，增强市民的幸福感。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1.目标设定:明确设定具体、可衡量和可达到的工作目标，并确保目标与组织的战略目标相致。目标应具体、明确、可衡量和可操作，以便在评价时进行客观的比较

### 2.反馈与沟通:建立良好的反馈和沟通机制，与单位职工或领导团队进行定期的沟通和交流。提供及时的反馈，包括肯定成绩和提供改进建议，以促进成长和发展。

### 3.多维度评估:根据绩效评价体系，多方评估项目的完成情况和可持续发展情况。

### 4.定期评估:进行定期的绩效评估，以确保评价是连续的、及时的和有针对性的。定期评估有助于跟踪绩效变化、发现问题。

### 存在的问题有：

### ⑴预算项目制定不够精细，造成项目实施金额与预算金额存在一定差距，部分项目未统筹安排到年度预算工作，使得该项目未有效展开，造成部分项目跨年度。

### ⑵部分项目在沟通和运营上不够细致，未能百分百达到预期的绩效目标。

### ⑶法律法规了解不够深入透彻，部分情况需要聘请法律顾问咨询解决，影响工作效率。

### 财政部门应充分考虑部门的实际工作需要，科学合理的安排公用经费预算，不能因部门有上级安排的专项资金就减少其日常工作运转所确需支出的公用经费，避免挤占挪用专项经费的现象一再发生。

### 七、其他需要说明的问题

### 无

附件 7

## 专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 城管执法工作经费 |  | 负责人及电话 | 杨圣浩 13107250805 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级主管部门 |  |  | 辰溪县城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 辰溪县城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 117 | 117 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 117 | 117 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障日常执法执勤工作正常开展 |  |  |  | 日常执法执勤工作得到有力保障 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买执勤车 |  | 4辆 | 4辆 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到国家标准 |  | 达标 | 100% |  |  |
|  |  |  | 执法执勤工作 |  | 合法合规 | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购买执勤车成本 |  | ≦30万元 | 27.25万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  | ≧90% | 98% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。县直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％ 合理填写完成比例。

附件 7

## 专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 城市管理综合治理 |  | 负责人及电话 | 李发久13974579126 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级主管部门 |  |  | 辰溪县城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 | 辰溪县城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 268.12 | 268.12 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 268.12 | 268.12 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好城市管理的日常工作，包括渣土扬尘治理、市容市貌管理、两违治理、市政基础设施和维护和维修等。 |  |  |  | 市管理的日常工作，包括渣土扬尘治理、市容市貌管理、两违治理、市政基础设施和维护和维修等各项工作顺利完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 搞建筑工地施工现场巡查 |  | 1次/天 | 1次/天 |  |  |
|  |  |  | 市政基础设施维护巡查 |  | 1次/每周 | 1次/每周 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 渣土扬尘整治达标率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 市政基础设施维护达标率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 市政基础设施维护及时率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 两违拆除及时率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  | ≥90% | 97% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。县直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％ 合理填写完成比例。

附件 7

## 专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  |  | 公园及周边综合治理 |  |  | 负责人及电话 | 胡世满 13974525857 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级主管部门 |  |  |  | 辰溪县城市管理和综合执法局 |  | 实施单位 |  | 辰溪县园林绿化所 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 174.53 | 174.53 |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省市级资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 县级资金 | 174.53 | 174.53 |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 加强刘晓森林公园、城市广场、水系两岸的绿化保洁管理，提升城市环境水平。 |  |  |  |  | 刘晓森林公园、城市广场、水系两岸的日常管理、绿化、保洁正常进行，环境得到提升 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 全年 完成值 |  | 未完成原因改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 绿化完成率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 保洁管理完成率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 内部管理 |  |  | 达到合同标准 |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 园区基础设施维护与管理 |  |  | 达到合同标准 |  | 95% |  |  |
|  |  |  | 园容卫生管理 |  |  | 达到合同标准 |  | 96% |  |  |
|  |  |  | 园林绿化管理 |  |  | 达到合同标准 |  | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 城市环境 |  |  | 改善 |  | 100% |  |  |
|  |  | 可持影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | ≧90% |  | ≧96% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。县直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％ 合理填写完成比例。

附件 7

## 专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 公共饮水点直饮水费 |  |  |  | 负责人及电话 | 胡世满 13974525857 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级主管部门 |  |  | 辰溪县城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 辰溪县城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.71 | 1.71 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省市级资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 |  |  | 1.71 | 1.71 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障刘晓公园、森林公园、城东广场、防洪堤公共场所安装管道直饮水并正常供水。 |  |  |  |  |  | 刘晓公园、森林公园、城东广场、防洪堤公共场所已安装管道直饮水并正常供水。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 公共饮水点 |  |  | 4处 | 4处 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 水质达到GB-2006卫生标准 |  |  | 达标 | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 供水及时率 |  |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 水费标准 |  |  | 0.3元/升 | 0.3元/升 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 市民满意度 |  |  | ≧90% | 95% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。县直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％ 合理填写完成比例。