## Sheet1
辰溪县2023年第一批乡村建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目乡村名称 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 | 其 中 |  |  |  | 受益村数 | 受益户数 | 受益人数 | 其 中
[11 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他财政资金 | 其他筹措资金 |  |  |  | 脱贫村数 | 脱贫户及返贫监测户数 | 脱贫户及返贫监测人口数
合计 | [9 empty] | 423.54 | 423.54
1 | 安坪镇安坪村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 全村 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 3 | 1233 | 4768 | 1 | 152 | 550 | 安装公共照明设备100盏，方便1233户4768人夜间出行 | 方便1233户4768人夜间出行
2 | 安坪镇猫儿溪村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 全村 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施50盏 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 560 | 1833 |  | 73 | 262 | 安装公共照明设备50盏，方便560户1833人夜间出行 | 方便560户1833人夜间出行
3 | 安坪镇深冲湾村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1-18组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施50盏 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 1 | 730 | 2536 |  | 104 | 359 | 安装公共照明设备80盏，方便730户2536人夜间出行 | 方便730户2536人夜间出行
4 | 辰阳镇军屯村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 军屯村11 个自然组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 412 | 1420 |  | 19 | 52 | 安装公共照明灯100盏，方便412户，1420人夜间出行。 | 方便群众412户，1420人夜间出行
5 | 辰阳镇桑木桥村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 桑木桥村15 个自然组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施80盏 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 11 | 955 | 2950 |  | 70 | 217 | 安装公共照明设备80盏，方便955户2950人夜间出行 | 方便955户2950人夜间出行
6 | 辰阳镇王家坪村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 11-20组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 410 | 1370 |  | 50 | 153 | 安装公共照明100盏方便410户1370人夜间出行 | 方便410户1370人夜间出行
7 | 船溪乡田头坪村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1-8组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施50盏 | 9 | 9 |  |  |  | 5 | 352 | 1230 | 1 | 96 | 398 | 安装公共照明设备50盏，方便352户1230人夜间出行 | 方便352户1230人夜间出行
8 | 船溪乡桐木冲村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1-3组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施70盏 | 12.6 | 12.6 |  |  |  | 4 | 230 | 1003 |  | 73 | 286 | 安装公共照明设备70盏，方便230户1003人夜间出行 | 方便230户1003人夜间出行
9 | 大水田乡道光溪村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 全村 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施96盏（仿古） | 21.6 | 21.6 |  |  |  | 1 | 365 | 1338 | 1 | 90 | 392 | 安装公共照明设备96盏，方便365户1388人夜间出行 | 方便365户1388人夜间出行
10 | 大水田乡永安庄村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 南山田、桥泥田、硝泥田、老鼠脑、桐木冲、香斗冲、苦竹山、到慢走、腊冲坳 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施96盏（仿古） | 21.6 | 21.6 |  |  |  | 1 | 642 | 2484 | 1 | 153 | 588 | 安装公共照明设备96盏，方便642户2484人夜间出行 | 方便642户2484人夜间出行
11 | 后塘乡二塘村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 3、4、5、6、9组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施50盏 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 120 | 498 | 1 | 21 | 78 | 安装公共照明50盏，方便120户，498人夜间出行 | 方便120户498人出行
12 | 后塘乡王家村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 4-26组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施50盏 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 493 | 1992 |  | 134 | 529 | 安装公共照明50盏，方便493户，1992人夜间出行 | 方便493户1992人出行
13 | 锦滨镇石碧村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 20-23组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 108 | 384 | 1 | 23 | 75 | 安装公共照明设备100盏，方便108户384人夜间出行 | 方便108户384人夜间出行
14 | 锦滨镇紫金山村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1-7组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施120盏 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | 1 | 235 | 924 | 1 | 50 | 183 | 安装公共照明设备120盏，方便235户924人夜间出行 | 方便235户924人夜间出行
15 | 桥头溪乡灯草潭村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 5、6、7、9、11组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施80盏 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 1 | 480 | 1780 | 1 | 85 | 358 | 路灯80盏，方便480户1800人夜行方便 | 方便480户1800人夜行方便
16 | 桥头溪乡上晒野村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1—9组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施50盏 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 452 | 1833 |  | 57 | 247 | 安装公共照明设备50盏，方便452户1833人夜间出行 | 方便452户1833人夜间出行
17 | 柿溪乡曾家冲村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1、2、7、8组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施60盏（市电仿古） | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 1 | 63 | 275 | 1 | 28 | 76 | 安装公共照明设备60盏，方便63户303人夜间出行 | 方便63户303人夜间出行
18 | 谭家场乡柘木屯村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1-11组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 453 | 1807 |  | 154 | 729 | 安装公共照明设备100盏，方便453户1807人夜间出行 | 方便453户1807人夜间出行。
19 | 谭家场盐井村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1-12组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 268 | 1016 | 1 | 49 | 215 | 安装公共照明设备100盏，方便268户1016人夜间出行。 | 方便268户1016人夜间出行。
20 | 潭湾镇柏林村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 村内主干道 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施50盏 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 450 | 1500 | 1 | 131 | 435 | 安装公共照明设备50盏，方便450户1500人夜间出行 | 方便450户1500人夜间出行
21 | 潭湾镇麻田村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 8-15组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 687 | 2137 |  | 43 | 149 | 安装公共照明设备100盏，方便687户2137人夜间出行 | 方便687户2137人夜间出行
22 | 潭湾镇马路坪村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 村内主干道 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施28盏 | 5.04 | 5.04 |  |  |  | 1 | 478 | 1580 |  | 44 | 135 | 安装公共照明设备28盏，方便478户1580人夜间出行 | 方便478户1580人夜间出行
23 | 仙人湾乡炮台村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 4-8组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 503 | 2021 |  | 86 | 353 | 安装公共照明设备100盏，方便503户2021人夜间出行 | 方便503户2021人夜间出行
24 | 仙人湾乡浅水村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1-7组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 388 | 1479 | 1 | 39 | 156 | 安装公共照明设备100盏，方便388户1479人夜间出行 | 方便388户1479人夜间出行
25 | 仙人湾乡清水塘村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 2-4组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 352 | 1212 |  | 59 | 212 | 安装公共照明设备100盏，方便352户1212人夜间出行 | 方便352户1212人夜间出行
26 | 小龙门乡坨地坪村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 全村17个村民小组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施25盏 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 1 | 420 | 1490 | 1 | 92 | 374 | 安装120盏路灯方便420户村民1490人夜间出行 | 方便420户1490人夜间出行
27 | 小龙门乡肖家溪村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1-8组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施50盏 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 353 | 1327 |  | 44 | 172 | 安装公共照明设备300盏，方便353户1327人夜间出行。 | 方便353户1327人夜间出行。
28 | 孝坪镇坪里村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1、4组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施100盏 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 351 | 1172 | 1 | 72 | 291 | 安装公共照明设备100盏，方便351户1172人夜间出行 | 方便351户1172人夜间出行
29 | 修溪镇斋家塘村 | 公共照明 | 人居环境 | 新建 | 1、2、3、4、5、6、7、10、11、12组 | 2023.6 | 2023.12 | 乡村振兴局 | 村主干道两旁公共照明设施120盏 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | 9 | 254 | 812 |  | 81 | 324 | 安装公共照明设备120盏，方便254户812人夜间出行 | 方便254户812人夜间出行