## Sheet1
附件
辰溪县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接财政专项资金（灾后重建）项目计划表
单位：万元
序号 | 项目乡村名称 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 | 其 中 |  |  |  | 受益村数 | 受益户数 | 受益人数 | 其 中
[11 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他财政资金 | 其他筹措资金 |  |  |  | 脱贫村数 | 脱贫户及返贫监测户数 | 脱贫户及返贫监测人口数
合计 | [10 empty] | 800
1 | 安坪镇安坪村 | 村级道路扩宽硬项目 | 基础设施 | 扩建 | 安坪村新屋场 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 村道850米平均扩宽1米，硬化厚度0.2米，路面修复900平方米 | 30 | 30 |  |  |  | 5 | 4265 | 16825 | 1 | 157 | 571 | 项目实施后方便4265户16825人的出行。 | 项目实施后方便4265户16825人的出行。
2 | 安坪镇安坪村 | 排水沟建设项目 | 基础设施 | 新建 | 安坪村新屋场 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 新建排水沟1438米，上加盖板 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 165 | 685 | 1 | 15 | 61 | 项目实施后改善165户，685人的居环境，提高生活幸福指数 | 项目实施后改善165户，685人的居环境，提高生活幸福指数
3 | 辰溪县火马冲镇万寿村 | 农用灌溉渠道的修复与清淤 | 基础设施 | 扩建 | 火马冲镇万寿村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 2976米农用灌溉渠道的修复与清淤 | 33 | 33 |  |  |  | 2 | 732 | 2953 |  | 27 | 67 | 项目实施后直接受益群众2953人 | 项目实施后受益群众2953人
4 | 辰溪县火马冲镇万寿村 | 人工栈道的铺设 | 基础设施 | 新建 | 火马冲镇万寿村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 650米人工栈道铺设 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 355 | 1510 |  | 21 | 63 | 项目实施台直接受群众1510人 | 项目灾施后受益群众1510人
5 | 辰溪县火马冲镇万寿村 | 购买鱼苗 | 产业发展 | 新建 | 火马冲镇万寿村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 购买湘军鲤、合方鲫234万尾 | 27 | 27 |  |  |  | 10 | 964 | 3782 |  | 21 | 63 | 项目实施后受益群众3782人 | 项目实施后受益群众3782人
6 | 辰阳镇大坪村 | 产业路 | 基础设施 | 新建 | 5、6组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 产业路硬化300米长、3米、0.18米 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 110 | 510 |  | 3 | 13 | 产业路硬化300米长，确保村民生产 | 解决510名村民生产生活及出行
7 | 辰阳镇锦岩村 | 渠道建设 | 农村基础设施 | 新建 | 7-9组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 渠道长800米、宽0.3米、高0.4米 | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 76 | 350 | 1 | 15 | 61 | 渠道长800米，确保村民生产 | 解决350名村民生产生活及出行
8 | 辰阳镇锦岩村 | 道路建设 | 农村基础设施 | 恢复 | 12-19组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 公路损毁长50米 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 196 | 818 | 1 | 28 | 122 | 公路损毁长50米，确保村民生产 | 解决818名村民生产生活及出行
9 | 辰阳镇陆家湾村 | 稻花鱼基地建设 | 产业发展 | 新建 | 4、5、6组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 稻花鱼基地建设150亩 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 263 | 1081 |  | 13 | 45 | 稻花鱼基地建设150亩，村集体经济收入2万元。 | 解决1081名村民生产生活及出行
10 | 辰阳镇颜家人村 | 水毁溪堤重建 | 基础设施 | 恢复 | 老桥下至沙井屋 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 水毁溪堤重建长200米，高3米8（包脚），底宽2米，顶宽0.8米。 | 49 | 49 |  |  |  | 1 | 458 | 1520 |  | 130 | 497 | 水毁溪堤重建长200米，确保村民生产 | 解决1520名村民生产生活及出行
11 | 船溪乡汀流村 | 产业路 | 基础设施 | 新建 | 馨月湖 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 产业路建设长6000米、宽3.5米 | 32 | 32 |  |  |  | 1 | 357 | 1430 | 1 | 102 | 366 | 产业路建设长6000米，确保村民生产 | 解决1430名村民生产生活及出行
12 | 后塘瑶族乡前塘村 | 水毁机耕桥重建 | 基础设施 | 恢复 | 6组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 机耕桥1座，长8米、3米高、4.5米宽 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 480 | 1500 | 1 | 75 | 220 | 机耕桥1座，长8米，确保村民生产 | 解决1500名村民生产生活及出行
13 | 后塘瑶族乡前塘村 | 产业路 | 基础设施 | 恢复 | 前塘村油茶基地 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 油茶产业路恢复长6000米 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 95 | 392 | 1 | 50 | 195 | 油茶产业路恢复长6000米，确保村民生产 | 解决392名村民生产生活及出行
14 | 黄溪口镇黑家溪村 | 稻花鱼鱼苗基地 | 产业发展 | 新建 | 3、4、5组抬田区 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 田埂加高2000米、直径110引水管道1000米、防鸟网70000平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 87 | 537 |  | 23 | 68 | 田埂加高2000米、直径110引水管道1000米、防鸟网70000平方米，村民增收2000元/人 | 通过基地示范建设，带动87户村民增收
15 | 黄溪口镇黄溪口村 | 水毁溪堤重建 | 基础设施 | 恢复 | 6-8组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 水毁溪堤重建400米长、1米宽、2米高 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 280 | 870 |  | 30 | 104 | 水毁溪堤重建400米长，确保村民生产 | 解决870名村民生产生活及出行
16 | 黄溪口镇罗新村 | 水毁溪堤重建 | 基础设施 | 恢复 | 10-13组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 重建水毁溪堤280米长、2米高、1.5米宽 | 40 | 40 |  |  |  | 1 | 875 | 3077 |  | 38 | 122 | 重建水毁溪堤280米长，确保村民生产 | 解决3077名村民生产生活及出行
17 | 黄溪口镇毛家田村 | 渠道建设 | 基础设施 | 新建 | 1、6组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 渠道建设2000米长、0.3米宽、0.4米高 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 380 | 1200 |  | 12 | 47 | 渠道建设2000米长，确保村民生产 | 解决1200名村民生产生活及出行
18 | 火马冲镇二龙村 | 产业路 | 基础设施 | 新建 | 2、3、4组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 产业路3000米长、3.5米宽 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 96 | 415 |  | 6 | 27 | 产业路3000米长，确保村民生产 | 解决415名村民生产生活及出行
19 | 火马冲镇兴隆村 | 路面改造 | 基础设施 | 新建 | 3、4、9组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 入村道路提质改造总长1143米、宽3.5宽 | 30 | 5 |  |  | 25 | 1 | 296 | 1205 |  | 24 | 65 | 入村道路提质改造总长1143米 | 解决1205名村民生产生活及出行
20 | 火马冲镇燕子洞村 | 产业路 | 配套基础设施 | 新建 | 七组大月山 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 林果产业路长1500米 | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 432 | 1438 | 1 | 59 | 207 | 林果产业路长1500米，确保村民生产 | 解决1438名村民生产生活及出行
21 | 锦滨镇赵家湾村 | 水毁公路修复 | 基础设施 | 恢复 | 22、23组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 水毁公路修复80米长、3.5米宽 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 56 | 212 |  | 15 | 48 | 水毁公路修复80米长，确保村民生产 | 解决212名村民生产生活及出行
22 | 龙泉岩乡龙泉岩村 | 产业路 | 配套基础设施 | 新建 | 14、15组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 罗汉果基地产业路长1000米 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 30 | 135 | 1 | 8 | 27 | 罗汉果基地产业路1000米，确保村民生产 | 解决135名村民生产生活及出行
23 | 罗子山瑶族乡总山村 | 渠道修复 | 基础设施 | 恢复 | 3、4组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 渠道修复2000米、0.3米宽、0.4米高 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 65 | 248 |  | 16 | 58 | 渠道修复2000米，确保村民生产 | 解决248名村民生产生活及出行
24 | 谭家场乡白岩冲村 | 水毁产业路重建 | 基础设施 | 恢复 | 1-3组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 挡土墙150米长、2.6米高；涵洞盖板长6米、宽3米 | 23 | 23 |  |  |  | 1 | 253 | 863 |  | 36 | 149 | 挡土墙150米长，确保村民安全出行 | 解决863名村民生产生活及出行
25 | 谭家场乡高坪村 | 水毁产业路重建 | 基础设施 | 恢复 | 高坪村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 重建水毁产业路长1700米、宽3.5米 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 37 | 197 | 1 | 25 | 135 | 重建水毁产业路长1700米，确保村民生产 | 解决197名村民生产生活及出行
26 | 潭湾镇柏林村 | 公路塌方恢复 | 基础设施 | 恢复 | 3.4.5组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 堡坎长200米×宽1米×高4米 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 165 | 680 | 1 | 34 | 127 | 堡坎长200米，确保村民出行安全 | 解决680名村民生产生活及出行
27 | 田湾镇铺里村 | 产业路 | 基础设施 | 新建 | 5组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 硬化产业路100米长、5米宽 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 67 | 298 |  | 3 | 12 | 硬化产业路100米，确保村民生产 | 解决298名村民生产生活及出行
28 | 田湾镇杨梅坳村 | 水毁安全饮水项目重建延伸 | 基础设施 | 恢复 | 1-8、13组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 30立方蓄水池2座、50管道3500米 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 318 | 1258 |  | 35 | 135 | 30立方蓄水池2座、50管道3500米，确保村民安全饮水 | 解决1258名村民生产生活及出行
29 | 仙人湾瑶族乡 | 大米仓储建设 | 产业发展 | 新建 | 清水塘村、简家湾村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 500平方米大米仓储中心建设 | 45 | 45 |  |  |  | 2 | 409 | 2300 |  | 90 | 350 | 大米仓储建设2000平方米、受益人满意度100% | 按财政投入资金的50%的8%比例每年分红给清水塘村、简家湾村
30 | 仙人湾瑶族乡龙虎溪村 | 水毁溪堤溪坝重建 | 基础设施 | 恢复 | 4-7组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 水毁溪堤溪坝重建500米长、3.5米宽、1.2米高 | 24 | 24 |  |  |  | 1 | 801 | 2876 |  | 50 | 197 | 水毁溪堤溪坝重建500米长，确保村民生产 | 解决2876名村民生产生活及出行
31 | 仙人湾瑶族乡千丘田村 | 水毁溪堤溪坝修复 | 基础设施 | 恢复 | 白叶洞 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 白叶洞溪堤溪坝复修长30米，高8米，宽20米；白叶洞至毛碾坊长300米，高3.5米，宽2米。 | 45 | 45 |  |  |  | 1 | 170 | 980 | 1 | 46 | 168 | 洞溪堤溪坝复修长330米，确保村民生产 | 解决980名村民生产生活及出行
32 | 仙人湾瑶族乡千丘田村 | 水毁通组公路 | 基础设施 | 恢复 | 擂台脑至凤凰山 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 水毁通组公路重建长800米、宽4.5 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 170 | 980 | 1 | 46 | 168 | 水毁通组公路重建长800米，确保村民安全出行 | 解决980名村民生产生活及出行
33 | 仙人湾瑶族乡仙人湾村 | 产业路 | 基础设施 | 新建 | 5组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 产业路硬化600米长、3.5米宽、0.18米厚 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 560 | 1916 |  | 56 | 211 | 产业路硬化600米长，确保村民生产 | 解决1916名村民生产生活及出行
34 | 仙人湾瑶族乡渔业村 | 河堤护坡 | 基础设施 | 新建 | 4组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 护坡长110米，平均高4.5米，涵管30米 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 148 | 487 |  |  |  | 护坡长110米，确保村民安全出行 | 解决487名村民生产生活及出行
35 | 孝坪镇坪里村 | 水毁溪堤重建 | 基础设施 | 恢复 | 1、2、3组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 180米溪堤，3.5米高，宽2米 | 48 | 48 |  |  |  | 1 | 798 | 2798 | 1 | 157 | 640 | 修复溪堤长200米，保障500亩农田恢复生产。 | 解决2798名村民生产生活及出行
36 | 孝坪镇沙坳村 | 水毁溪堤重建 | 基础设施 | 恢复 | 5组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 溪堤恢复长50米、高5米、宽1米 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 232 | 860 |  | 23 | 86 | 溪堤恢复长50米，确保村民安全出行，确保村民生产 | 解决860名村民生产生活及出行
37 | 孝坪镇塘里村 | 水毁溪堤重建 | 基础设施 | 恢复 | 朝阳山 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 水毁溪堤重建260米长、3.8米高、1.5米宽 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 120 | 480 |  | 22 | 82 | 水毁溪堤重建260米长，确保村民生产 | 解决480名村民生产生活及出行
38 | 修溪镇斋家塘村 | 水毁道路建设 | 基础设施 | 恢复 | 13组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 水毁道路堡坎建设，长200米 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 72 | 254 |  | 15 | 72 | 解决72户254人安全出行 | 解决254名村民生产生活及出行